Załącznik 1a do SIWZ

(dołączany do oferty)

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY

Projekt: : „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA” Nr POIS 02.03.00–00–0103/17 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Zamówienie pn.:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Góra Burgałowska, ul. Granitowa w Żywcu – zadanie 6”

Uwaga:

- Wykonawcy proszeni są o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym załączniku do oferty.

- Podpisany przez Wykonawcę Załącznik do Oferty stanowi integralną część Oferty i jest treścią Oferty.

| L.p. | Przedmiot | Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych | Dane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nazwa i adres Zamawiającego do Korespondencji | 1.1.2.2 | MPWiK Spółka z o.o. ul. Bracka 66 34-300 Żywiec Polska |
| 2. | Nazwa i adres Wykonawcy do korespondencji | 1.1.2.3 | <wypełnia Wykonawca> |
| 3. | Nazwa i adres Inżyniera do korespondencji | 1.1.2.4 | ENVI KONSULTING Marek Gazda ul. J. Brzechwy 3, 49-305 Brzeg |
| 4. | Czas na Ukończenie Robót | 1.1.3.3 i 8.2 | Odc; nek Dotyczy; Czas na Ukończenie. SIECI. I; Podzadanie 1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Góra Burgałowska, ul. Granitowa w Żywcu – zadanie 6; 31.12.2019. PRZYŁĄCZA. II; Podzadanie 2 Budowa przyłączy sieci wodociągowej i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Góra Burgałowska, ul. Granitowa w Żywcu; 31.12.2019. |
| 5. | Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | Dla każdego z Odcinków oznacza okres rozpoczynający się od daty wydania Świadectwa Przejęcia każdego z Odcinków i kończący się a) dla Odcinka o nr I z upływem 4-ch miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia b) dla Odcinka nr II z upływem 4-ch miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia |
| 6. | Okres Gwarancji | 1.1.3.10 | Dla każdego z Odcinków oznacza okres 36 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla każdego z Odcinków |
| 7. | Rękojmia za Wady | 1.1.3.11 | Dla każdego z Odcinków oznacza okres 36 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla każdego z Odcinków |
| 8. | Odcinek | 1.1.5.6 | 1. Odcinek I oznacza Podzadanie 1 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Góra Burgałowska, ul. Granitowa w Żywcu – zadanie 6” dla którego wydano decyzję pozwolenia na budowę nr 1072/2015 z dnia 18.12.2015 r. 2. Odcinek II oznacza Podzadanie 2 „Budowa przyłączy sieci wodociągowej i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Góra Burgałowska ul. Granitowa w Żywcu” |
| 8. | Elektroniczny system przekazywania danych | 1.3 | system FIDman ozn. system zarządzania Inwestycją, umożliwiający wymianę danych, poprzez łącza internetowe, pomiędzy podmiotami biorącymi udział w realizowanej inwestycji – narzędzie obowiązujące podstawowe fax, e-mail – narzędzia opcjonalne dodatkowe Wszystkie dokumenty generowane za pomocą FIDman lub przesyłane za pomocą faksu lub e-maila muszą być potwierdzone pisemnie w formie papierowej. |
| 9. | Obowiązujące prawo | 1.4 | polskie |
| 10. | Język Komunikatów | 1.4 | polski |
| 11. | Czas przekazania Terenu Budowy | 2.1 | Najpóźniej w Dacie Rozpoczęcia Robót |
| 12. | Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | 4.2 | 5 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy (włącznie z VAT) |
| 13. | Normalne godziny pracy | 6.5 | 6:00 – 22:00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty włącznie) lub jeżeli wymaga tego technologia robót – 7 dni w tygodniu, przez całą dobę |
| 14. | Data Rozpoczęcia Robót | 8.1 | 28 dni od wejścia Kontraktu w życie |
| 15. | Kara umowna za zwłokę | 8.7 | określono w Warunkach Szczególnych |
| 16. | Maksymalna kwota kar za zwłokę | 8.7 | określono w Warunkach Szczególnych |
| 17. | Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | PŚP; Dotyczy; minimalna kwota PŚP netto. SIECI. PŚP Sieci; Podzadanie 1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Góra Burgałowska, ul. Granitowa w Żywcu – zadanie 6; 400.000. PRZYŁĄCZA. PŚP Przyłącza; Podzadanie 2 Budowa przyłączy sieci wodociągowej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Góra Burgałowska, ul. Granitowa w Żywcu; 20.000. |
| 18. | Waluta płatności | 14.15 | PLN |
| 190. | Okresy na przedłożenie: - dowodów ubezpieczenia - stosownych polis | 18.1(a)(b) | przed Datą Rozpoczęcia |
| 20. | Minimalna kwota ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy | 18.2 | 100% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej |
| 21. | Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich | 18.3 | 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia |
| 22. | Data wyznaczenia Komisji Rozjemczej | 20.2 | W terminie 28 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da drugiej Stronie powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z klauzulą 20.4. |
| 23. | Liczebność Komisji Rozjemczej | 20.2 | Jeden członek |
| 24. | Członkowie Komisji Rozjemczej | 20.3 | 1 osoba wyznaczona wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę, a w przypadku braku porozumienia wskazana przez Inżyniera |
| 25. | Rozstrzyganie sporów | 20.6 | Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. |

| (miejscowość, data) |  | (pieczęć i podpis przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy) |
| --- | --- | --- |